## Hoja1
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE TIJUANA |  |  |  |  | No. Minuta
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN |  |  |  |  | 10
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
MINUTA DE REUNIÓN - 5SC5B
NOMBRE DEL EQUIPO |  | Cyber Team
SLOGAN |  | “Administra tu viaje como si vivieras allí”.
SITE |  | https://sites.google.com/tectijuana.edu.mx/cyberteam/inicio?authuser=3
ASUNTO |  | Realizar la tarea No. 22 y 24
LUGAR DE REUNIÓN |  | Por Google Meet
ORDEN DEL DÍA:
1. Hacer una cuenta en Github.
2. Hacer un repositorio.
3. Realizar el documento donde se muestre los perfiles en Github.
4. Hacer el caso de uso general.
5. Hacer el caso de uso de registro.
6. Hacer el caso de uso de búsqueda.
7. Hacer el caso de uso de rutas.
8._________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD(ES) REALIZADA(S): | [5 empty] | %
1. Hacer una cuenta en Github: Realizado por todos. | [5 empty] | 100%
2. Hacer un repositorio: Realizado por Daniela. | [5 empty] | 100%
3. Realizar el documento donde se muestre los perfiles en Github: Realizado por todos. | [5 empty] | 100%
4. Hacer el caso de uso general: Realizado por Juan, revisado por todos. | [5 empty] | 100%
5. Hacer el caso de uso del registro: Realizado por Daniela, revisado por todos. | [5 empty] | 100%
6. Hacer el caso de uso de la búsqueda: Realizado por Roberto, revisado por todos. | [5 empty] | 100%
7. Hacer el caso de uso de las rutas: Realizado por Aracely, revisado por todos. | [5 empty] | 100%
8. _________________________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________________________
11. _________________________________________________________________________________
12. _________________________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE LOS ASISTENTES
No. | NOMBRE |  |  | ROL |  | FIRMA
1 | Álvarez Tovilla Juan Carlos |  |  | Líder, Administrador de apoyo e Ing. de desarrollo.
2 | De la Cruz Yamahoka Daniela |  |  | Administradora de desarrollo y calidad.
3 | Garcia Arellano Aracely |  |  | Administradora de planeación y calidad.
4 | Leal Sánchez Roberto |  |  | Administrador de apoyo y desarrollo
FECHA |  |  | FIRMA | OBSERVACIONES:
Fecha de entrega: |  |  |  | ____________________________________
2021-10-25 |  |  |  | ____________________________________